## Plan
FLOOR PLAN Q3~Q4 BOXTEL NL
|  | Month |  | July | [24 empty] | AUGUST | [30 empty] | SEPT | [27 empty] | OCT | [27 empty] | NOV | [34 empty] | Dec | [28 empty] | Jan | [27 empty] | Febr | [34 empty] | Maart
|  | Week |  | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | Week | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [9 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [9 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13
|  | Day |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2
|  | Date |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2026 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[53 empty] | MC2 DEFECT Hold --> Roy | [6 empty] | Jiri Start Cleanroom **CALL/ Prepare Suppliers for availability & costs pack lines1, 2 &3.** | [13 empty] | Jeffrey ziekenhuis tot DECEMBER | [6 empty] | John L. assistentie ETS | [41 empty] | Stamping ontmantelen i/o Roy. & 9 FTE out of ROMPA | [34 empty] | MiMontmantelen i/o Roy. | [13 empty] | 22FTE out ROMPA |  |  |  |  | Kerst |  |  |  |  | Nieuwjaar | [74 empty] | VRIJ HOUDEN VOOR OPLEVERINGEN Hoofdcompressor afschakelen en mee
[128 empty] | Jon | [34 empty] | Remon (Ontgassen & gevaarlijke stoffen)
|  |  |  | 45 6 8: Patrick; 50 6 13: Hans | END
[128 empty] | Wil | [34 empty] | Berry
[128 empty] | Harald | [34 empty] | Rob
ROY vrij |  |  |  | 29 1 14: x; 29 2 15: x; 29 3 16: x; 29 4 17: x; 29 5 18: x; 29 6 19: x; 29 7 20: x; 30 1 21: x; 30 2 22: x; 30 3 23: x; 30 4 24: x; 30 5 25: x; 30 6 26: x; 30 7 27: x; 31 1 28: x; 31 2 29: x; 31 3 30: x; 31 4 31: x; 31 5 1: x; 31 6 2: x; 31 7 3: x; 32 1 4: x; 32 2 5: x; 32 3 6: x; 32 4 7: x; 32 5 8: x; 32 6 9: x; 32 7 10: x; 44 5 31: ROY VAKANTIE (VIETNAM--> GEEN MOBIEL BEREIK)
Remon vrij | 38/39 |  |  | 38 1 15: X; 38 2 16: X; 38 3 17: X; 38 4 18: X; 38 5 19: X; 39 1 22: X; 39 2 23: X; 39 3 24: X; 39 4 25: X; 39 5 26: X; 52 4 25: REMON VRIJ
Adrian | bar: 34 1 18 to 34 5 22; 35 1 25 to 35 5 29
Hans | bar: 35 1 25 to 35 5 29; 36 1 1 to 36 5 5; 37 1 8 to 37 5 12
Jhon
Hans | bar: 36 1 1 to 36 5 5; 37 1 8 to 37 5 12; 38 1 15 to 38 5 19
Mark | bar: 34 5 22; 35 5 29; 37 5 12; 38 1 15 to 38 5 19; 39 1 22; 42 1 13; 44 5 31
Lijn1- 2K |  |  |  | 28 1 7: ETS; 28 2 8: ETS; 28 3 9: ETS; 28 4 10: ETS; 28 5 11: 1pax009; 29 1 14: 1pax009; 29 2 15: 1pax009; 29 3 16: 1pax009; 29 4 17: 1pax009; 29 5 18: 1pax009; 30 1 21: 1pax009; 30 2 22: 1pax009; 30 3 23: ETS; 30 4 24: ETS; 30 5 25: Kevin; 31 1 28: Training L1
plate -B |  | 42
Erowasysteem | Boerboom |  |  | 34 1 18: Alles klaar en overgedragen aan Roy; 39 1 22: Pickup Boerboom
Tafel/lades | Boerboom |  |  | 37 1 8: All
Deckel | Boerboom | bar: 39 1 22 to 39 5 26
Jung400/ afkort machine | Boerboom |  | Blijft staan tot Q1
|  |  |  | Week 1 11: PRODUCTION | END
Spuitgietmachine 2 | Verschotten |  | Wacht op Roy
Spuitgietmachine | Verschrot | 24 | Done | 29 1 14: ETS; 29 2 15: ETS; 29 3 16: Tromp
Spuitgietmachine | Verschrot | 34 | Done | 29 1 14: ETS; 29 2 15: ETS; 29 3 16: Tromp
Spuitgietmachine | Mex | 26 | Done | 29 1 14: ETS; 29 2 15: ETS; 29 3 16: Tromp
Spuitgietmachine | Mex | 18 | Done | 29 3 16: ETS; 29 4 17: ETS; 29 5 18: Tromp
Spuitgietmachine | Mex | 22 | Done | 29 3 16: ETS; 29 4 17: ETS; 29 5 18: Tromp
Spuitgietmachine | Mex | 15 | Done | 30 1 21: ETS; 30 2 22: ETS; 30 3 23: ETS; 30 4 24: Tromp
Spuitgietmachine | CZ | 3 |  | 36 1 1: ETS; 36 2 2: ETS; 36 3 3: naar CZ; 36 4 4: 5
Spuitgietmachine | CZ | 5 |  | 37 1 8: ETS; 37 2 9: ETS; 37 3 10: naar CZ; 37 4 11: 3
Spuitgietmachine | CZ | 8 |  | 36 1 1: ETS; 36 2 2: ETS; 36 3 3: naar CZ; 36 4 4: 8
Spuitgietmachine | CZ | 12 |  | 39 1 22: ETS; 39 2 23: ETS; 39 3 24: naar CZ; 39 4 25: 12
Spuitgietmachine | CZ | 16 |  | 40 1 29: ETS; 40 2 30: ETS; 40 3 1: naar CZ; 40 4 2: 16
Spuitgietmachine | CZ | 25 |  | 40 1 29: ETS; 40 2 30: ETS; 40 3 1: naar CZ; 40 4 2: 25
Spuitgietmachine | CZ | 27 | PPAP | 38 1 15: ETS; 38 2 16: ETS; 38 3 17: naar CZ; 38 4 18: 27
Spuitgietmachine | CZ | 32 |  | 37 1 8: ETS; 37 2 9: ETS; 37 3 10: naar CZ; 37 4 11: 32
Spuitgietmachine | CZ | 33 |  | 39 1 22: ETS; 39 2 23: ETS; 39 3 24: Naar CZ; 39 4 25: 33
Spuitgietmachine | CZ | 38 |  | 34 4 21: ETS; 34 5 22: ETS; 35 1 25: naar CZ; 36 4 4: 38
Spuitgietmachine |  | 10 |  | 41 1 6: ETS Transport klaar maken; 41 5 10: 10
Spuitgietmachine |  | 17 |  | 41 2 7: ETS Transport klaar maken; 41 5 10: 17
Spuitgietmachine |  | 4 |  | 43 1 20: ETS Transport klaar maken; 43 5 24: 4
Spuitgietmachine |  | 23 |  | 43 2 21: ETS Transport klaar maken; 43 5 24: 23
Spuitgietmachine |  | 19 |  | 52 7 5: ETS; 52 7 6: ETS; 52 7 7: naar CZ; 52 7 8: 19
Spuitgietmachine |  | 20 |  | 52 7 6: ETS; 52 7 7: ETS; 52 7 8: naar CZ; 52 7 9: 20
Spuitgietmachine |  | 21 |  | 52 7 12: ETS; 52 7 13: ETS; 52 7 14: naar CZ; 52 7 15: 21
Spuitgietmachine |  | 29 |  | 52 7 13: ETS; 52 7 14: ETS; 52 7 15: naar CZ; 52 7 16: 29
Spuitgietmachine |  | 30 |  | 52 7 19: ETS; 52 7 20: ETS; 52 7 21: naar CZ; 52 7 22: 30
Spuitgietmachine |  | 7 |  | 52 7 20: ETS; 52 7 21: ETS; 52 7 22: naar CZ; 52 7 23: 7
|  |  |  | Week 1 11: CLEANROOM | END
Spuitgietmachine coordinatie | CZ | Lijn 2 |  | 41 5 10: STOP LIJN2?; 44 1 27: ETS; 44 2 28: ETS; 44 1 3: ETS; 44 2 4: ETS; 45 1 10: ETS; 45 2 11: ETS; 46 1 17: ETS; 46 2 18: ETS; 46 3 19: ETS; 47 4 20: ETS; 47 5 21: ETS
Spuitgietmachine |  | Lijn 2 | MC41 | 46 2 18: ETS transport klaar maken; 47 1 24: Transport CZ
Duif |  | Lijn 2 |  | 44 1 3: Inplannen Duif; 45 1 10: LIJN 2; 48 4 27: 41
Koot |  | Lijn 2 |  | 44 1 3: Inplannen Koot
Bergstein |  | Lijn 2 |  | 44 1 3: Inplannen Bergstein
Amori |  | Lijn 2 |  | 44 1 3: Inplannen Amori
Tantec |  | Lijn 2 |  | 44 1 3: InplannenTantec
Hekwerk |  | Lijn 2 |  | 44 1 3: ETS
Kasten |  | Lijn 2 |  | 44 1 3: ETS; 44 2 4: ETS; 44 3 5: ETS; 45 4 6: ETS; 45 5 7: ETS
Revisie delen nodig? | Wanden eruit? | Lijn 2 |  | 44 1 27: Revisie ontstapel magazijn
Inpakruimte leeg maken |  |  |  | 52 7 16: CLR inpak ruimte leeg maken
Spuitgietmachine | CZ | 44 |  | 46 2 18: ETS transport klaar maken; 47 5 21: 44; 47 1 24: Transport CZ; 48 4 27: 44
Spuitgietmachine | CZ | 42 |  | 49 2 9: ETS transport klaar maken; 50 5 12: 42; 50 1 15: Transport CZ; 51 4 18: 42; 52 5 26: 42
Spuitgietmachine | ? | 43 | 2K-oud | 50 1 15: ETS; 50 2 16: ETS Verschrotten?
Spuitgietmachine coordinatie | CZ | Lijn 1 |  | 48 1 1: ETS; 48 2 2: ETS; 49 1 8: ETS; 49 2 9: ETS; 50 1 15: ETS; 50 2 16: ETS
Spuitgietmachine |  | Lijn 1 | MC40 | 51 2 23: ETS transport klaar maken; 52 5 26: 40
Duif |  | Lijn 1 |  | 48 1 1: Inplannen Duif; 49 1 8: LIJN 1
Koot |  | Lijn 1 |  | 48 1 1: Inplannen Koot
Bergstein |  | Lijn 1 |  | 48 1 1: Inplannen Bergstein
Amori |  | Lijn 1 |  | 48 1 1: Inplannen Amori
Tantec |  | Lijn 1 |  | 48 1 1: InplannenTantec
Hekwerk |  | Lijn 1 |  | 48 1 1: ETS; 48 2 2: ETS; 48 3 3: ETS; 49 4 4: ETS; 49 5 5: ETS
Kasten |  | Lijn 1 |  | 49 1 8: ETS; 49 2 9: ETS; 49 3 10: ETS; 50 4 11: ETS; 50 5 12: ETS
Revisie delen nodig? |  | Lijn 1 |  | 48 1 1: Revisie ontstapel magazijn
Copy Koelsysteem voor Feboha (014) | CZ | Lijn 1 |  | 35 3 27: ETS; 35 4 28: ETS; 36 1 1: Bestellen; 36 2 2: 014
Spuitgietmachine coordinatie | CZ | Lijn 3 | MC45 | 52 7 12: ETS; 52 7 13: ETS; 52 7 19: ETS; 52 7 20: ETS; 52 7 26: ETS; 52 7 27: ETS; 52 7 2: ETS; 52 7 3: ETS; 52 7 4: ETS; 52 7 5: ETS; 52 7 6: ETS
Spuitgietmachine |  | Lijn 3 |  | 52 7 3: ETS transport klaar maken; 52 7 9: Transport CZ; 52 7 12: 45; 52 7 19: 45
Duif |  | Lijn 3 |  | 52 7 12: Inplannen Duif; 52 7 19: LIJN 3
Koot |  | Lijn 3 |  | 52 7 12: Inplannen Koot
Bergstein |  | Lijn 3 |  | 52 7 12: Inplannen Bergstein
Amori |  | Lijn 3 |  | 52 7 12: Inplannen Amori
Tantec |  | Lijn 3 |  | 52 7 12: InplannenTantec
Hekwerk |  | Lijn 3 |  | 52 7 12: ETS; 52 7 13: ETS; 52 7 14: ETS; 52 7 15: ETS; 52 7 16: ETS
Kasten |  | Lijn 3 |  | 52 7 19: ETS; 52 7 20: ETS; 52 7 21: ETS; 52 7 22: ETS; 52 7 23: ETS
Revisie delen nodig? |  | Lijn 3 | bar: 52 7 12 to 52 7 16; 52 7 19 to 52 7 23; 52 7 26 to 52 7 30; 52 7 2 to 52 7 6; 52 7 9 to 52 7 13
Spuitgietmachine | CZ | 12 |  | 52 7 16: ETS; 52 7 18: CZ; 52 7 19: 12
Spuitgietmachine | CZ | 14 |  | 52 7 9: ARBURG bellen voor 14; 52 7 2: ETS; 52 7 4: CZ; 52 7 5: 14
|  |  |  | Week 1 11: STAMPING | END
Stamping coordinatie
Stans MC43 | ? | 43 | Bruderer
Stans MC54 | ? | 54 | Schaal | 38 2 16: 43; 38 3 17: ETS Transport klaar maken; 42 1 13: ETS Transport klaar maken; 42 5 17: 54
Stans MC41 | ? | 41 | Schaal | 44 1 3: ETS Transport klaar maken; 45 4 6: 41
Stans MC40 | ? | 40 | Schaal | 44 3 5: ETS Transport klaar maken; 45 6 8: 40
Stans39 | Lead Vincent | 39 | Schaal | 35 1 25: ETS Transport klaar maken; 35 4 28: 39
Stans45 | Lead Vincent | 45 | Schaal | 35 1 25: ETS Transport klaar maken; 35 4 28: 45
Stans 53 | Lead Vincent | 53 | Bruderer | 35 1 25: ETS Transport klaar maken; 35 4 28: 53
Kapmachine3012 | Lead Vincent |  |  | 35 1 25: ETS Transport klaar maken; 35 4 28: 3012
Dona | Lead Vincent |  |  | 46 1 17: Ontmantel DONA--> JON
Reeler/ camera verkocht nabij Stans53 | i/o Roy |  | Eaton/MCI | 35 1 25: ETS Transport klaar maken
Harting automation | i/o Roy
|  |  |  | Week 1 11: MiM | END
MiM Coordinatie
Spuitgietmachine | Hanon | 1 | Gebouw D | 52 7 23: ETS; 52 7 25: CZ; 52 7 26: 1
Spuitgietmachine |  | 2 | Gebouw D | 52 7 23: ETS; 52 7 25: CZ; 52 7 26: 2
Spuitgietmachine 5 |  | 5 | Gebouw B | 42 1 13: ETS Transport klaar maken; 42 5 17: 5; 52 7 2: ETS; 52 7 4: CZ; 52 7 5: 5
Spuitgietmachine 6 |  | 6 | Gebouw B | 42 1 13: ETS Transport klaar maken; 42 5 17: 6; 52 7 2: ETS; 52 7 4: CZ; 52 7 5: 6
Elino | Gassen uit |  | Tanks weg | bar: 51 1 22 to 51 2 23
Elino | Deel-1 | bar: 52 7 5 to 52 7 9
Deel-2 | bar: 52 7 12 to 52 7 16
Deel-3 | bar: 52 7 19 to 52 7 23
Batch oven |  |  | Gebouw-D | bar: 52 7 9 to 52 7 17
Sinter-oven 1 |  |  | Gebouw-D | bar: 52 7 26 to 52 7 30
Sinter-oven 2 |  |  | Gebouw-D | bar: 52 7 17 to 52 7 20
Slijpbank-1 |  |  | Gebouw-B | bar: 52 7 26 to 52 7 30
Slijpbank-2 |  |  | Gebouw-B | bar: 52 7 26 to 52 7 30
Slijpbank-3 |  |  | Gebouw-B | bar: 52 7 2 to 52 7 6
Slijpbank-4 |  |  | Gebouw-B | bar: 52 7 2 to 52 7 6
Richtmachine weg |  |  | Hal 2 | bar: 52 7 5 to 52 7 6
|  |  |  | Week 1 11: BUILDING | END
Drogers deel-1 | bar: 52 7 29 to 52 7 2
Drogers deel-2 | bar: 52 7 9 to 52 7 13
Friction ovens | bar: 52 7 19 to 52 7 20
Testkast Temp/Humidity | bar: 52 7 21 to 52 7 22
Magazijn stellingen
Ventilatie aan plafond
Perriferie aan plaffond
Meubels kantoor gebouw A
Meubels kantoor gebouw B
Meubels kantoor gebouw D
Ronohal leeg | bar: 52 7 16 to 52 7 27
Fietsen hokken leeg
Koelmachine parkeerplaats
Koelmachine Cleanroom |  |  |  | 52 7 12: ETS; 52 7 13: ETS; 52 7 14: naar CZ
Platen wisselaar door dak. | bar: 52 7 15 to 52 7 20
Koelmachine MiM | bar: 52 7 12 to 52 7 13; 52 7 4 to 52 7 5
Klimaat airco cleanroom |  |  |  | 52 7 12: ETS; 52 7 13: ETS; 52 7 14: naar CZ
Innodak dakreparatie | bar: 52 7 21 to 52 7 23
Zolder leeg maintenance | bar: 52 7 29 to 52 7 2; 52 7 21 to 52 7 23
Zolder leeg logistiek | bar: 52 7 5 to 52 7 8
Zolder leeg Gebouw D | bar: 52 7 7 to 52 7 8
Zolder leeg Hal3 | bar: 52 7 9
Inventaris kantine leeg | Lead Roy |  | Kantoor
Inventaris/ Machines QA leeg | Lead Roy |  | Kantoor | bar: 52 7 2 to 52 7 6; 52 7 18 to 52 7 20
Inventaris logistiek/ HR leeg | Lead Roy |  | Kantoor | bar: 52 7 9 to 52 7 10
Inventaris Kantoortuin leeg | Lead Roy |  | Kantoor | bar: 52 7 9 to 52 7 17
Inventaris Vergaderruimtes leeg | Lead Roy |  | Kantoor | bar: 52 7 18 to 52 7 20
Inventaris MT-leden leeg | Lead Roy |  | Kantoor | bar: 52 7 23 to 52 7 25
Takelbaan-1 | Groot |  | Gebouw A | bar: 52 7 23 to 52 7 8
Takelbaan-2 | Klein bij raamzijde |  | Gebouw A
Takelbaan-3 | Hal 3 | Bij MC14 | Gebouw B | bar: 52 7 9 to 52 7 13
Takelbaan-4 | Hal 2 |  | Gebouw B | bar: 52 7 2 to 52 7 6
Takelbaan-5 | Cleanroom |  | Gebouw B | bar: 52 7 19 to 52 7 23
Takelbaan-6 |  |  | Gebouw D
END

## CZ wenslijst
CZ wenslijst
From: Marcel Hynek <marcel.hynek@rompagroup.com>
Sent: Thursday, July 10, 2025 15:14
To: Martijn de Jong <martijn.dejong@rompagroup.com>
Cc: Soňa Lorková <Sona.Lorkova@Rompagroup.com>; Marcos Valladolid <Marcos.Valladolid@Rompagroup.com>
Subject: Toolshop equipment RNL -> RCZ
Hi Martijn,
As discussed, please find attached the list of equipment RCZ Toolshop is interested in—already approved by Marcos.
Plus, after our today's short revision in Toolshop RNL, we are interested in those devices:
Sodick AG600L + microdrill EDM machine (if available)
hydraulic press (if available)
profile projectors, especially this one
Toolshop manager can review all the machines during his visit in week 30.
thank you
Marcel
With kind regards / S pozdravem,
Marcel Hynek
Maintanance & Engineering Manager